## CRONOGRAMA
MODULOS
DESARROLLO MANTENIMIENTOS | 2021-07-06 | 2021-07-06 | DIAS | 1
DESARROLLO COTIZACION | 2021-07-07 | 2021-07-11 | DIAS | 5
DESARROLLO ORDEN VENTA | 2021-07-12 | 2021-07-16 | DIAS | 5
DESARROLLO PRE DELIVERY | 2021-07-16 | 2021-07-20 | DIAS | 5
DESARROLLO DELIVERY | 2021-07-21 | 2021-07-25 | DIAS | 5
VENTA POR TIENDA | 2021-07-26 | 2021-07-30 | DIAS | 5
PERFILES DE USUARIOS | 2021-07-31 | 2021-08-04 | DIAS | 5
OBSERVACIONES POR USUARIO | - | - | DIAS | 0 | (SE REPROGRAMARIA SI HAY OBSERVACIONES COMO CAMPOS NUEVOS O MODIFICACION DE FLUJO)
REPORTES(PENDIENTE) | - | - | DIAS | 0
DEVOLUCIONES DE PRODUCTO(PENDIENTE ) | - | - | DIAS | 0
SUMA DIAS |  |  |  | 31

## MANTENIMIENTOS
CAMPOS BD
MANTENIMIENTO PRECIO VENTA | NOMBRE PRODUCTO | COMBO PRODUCTO | idProducto
| ALMACEN | COMBO ALMACEN | idAlmacen
| PRECIO | INGRESA | precioVenta
| FECHA PRECIO VENTA | FECHA | fechaVenta
CAMPOS BD
MANTENIMIENTO COSTO DELIVERY | NOMBRE EMPLEADO | COMBO EMPLEADO | idEmpleado
| DISTRITO | COMBO DISTRITO | idDistrito
| COSTO DELIVERY | INGRESA | precioDelivery

## COTIZACION
COTIZACION
CABECERA | CAMPOS BD |  | DETALLECOTIZACION | CAMPOS BD | GENERAR UN ENDPOINT PARA CONSULTA PRODUCTO Y ALMACEN ME MUESTRA EL PRECIO VENTA
TIPO COTIZACION | idTipoCotizacion |  | PRODUCTO | idProducto
CLIENTE | idCliente |  | ALMACEN | idAlmacen
EMPLEADO | idEmpleado |  | CANTIDAD | cantidad
TIPO MONEDA | idTipoMoneda |  | PRECIO VENTA (AUTOMATICO) | precioVenta
LINEA | idLinea |  | OBSERVACION | observacion | TENER EN CUENTA QUE CUANDO SE GUARDA UN PRODUCTO NO SE RESTA DEL KARDEX SOLO PASA A UN ESTADO
DETALLE | detalle |  |  |  | RESERVADO CUANDO SE GENERAL LA ORDEN DE VENTA Y SE CIERRA RECIEN SE RESTA DEL KARDEX
DESCUENTO COTIZACION | descuento_cot
COSTO DELIVERY | costo_delivery |  |  |  | SI LA COTIZACION SE ANULA LOS PRODUCTOS RESERVADOS SE LIBERAN AL STOCK NORMAL
TOTAL PRODUCTOS | total_productos
TOTAL GENERAL | totalGeneral
DISTRITO | idDistrito | solo se filtrara LIMA
FECHA COTIZACION | fechaCotizacion
FECHA ENTREGA | fechaEntrega

## ORDEN VENTA
ORDEN VENTA
CABECERA | CAMPOS BD
Nro Cotizacion | idCotizacion
TIPO PAGO | idTipoPago
TIPO BANCO | idBanco
NRO VOUCHER | numVoucher
DIRECCION ENTREGA | direccion
PAGO PARCIAL O PAGO A CUENTA | pagoParcial
FECHA ORDEN | fechaOrden
FECHA ENTREGA | fechaEntrega
DETALLE | Detalle

## PRE-DELIVERY
ASIGNACION DE EMPLEADO DELIVERY
GET DE TODAS LAS ORDENES DE VENTAS PENDIENTES
CABECERA | CAMPOS BD
idOrdenVenta | idOrdenVenta
idEmpleado | idTipoPago
distrito | iddistrito

## DELIVERY
ASIGNACION DE EMPLEADO DELIVERY
HACER UN GET DE LAS ORDENES DE VENTAS PENDIENTES DONDE EL DELIVERY TENDRA UN BOTON DE ESTADO DE ENTREGADO O SIN ENTREGAR
ESTE LISTADO SOLO LO VERA EL DELIVERY QUE AH SIDO ASIGNADO EN LA VENTANA PRE-DELIVERY
CREAR UNA TABLA ESTADO DELIVERY: ENTREGADO, RECHAZADO
SI EL DELIVERY RECHAZA EL PEDIDO LA ORDEN PASA A UN ESTADO ANULADO

## VENTA POR TIENDA
GUIARSE DE COTIZACION DE COMPRAS ARREGLOS TEMPORALES
CABECERA | CAMPOS BD | DETALLECOTIZACION | CAMPOS BD | GENERAR UN ENDPOINT PARA CONSULTA PRODUCTO Y ALMACEN ME MUESTRA EL PRECIO VENTA
CLIENTE | idCliente | PRODUCTO | idProducto
EMPLEADO | idEmpleado | ALMACEN | idAlmacen | ENVIO PARAMETROS IDPRODUCTO Y IDALMACEN
TIPO MONEDA | idTipoMoneda | CANTIDAD | cantidad
LINEA | idLinea | PRECIO VENTA (AUTOMATICO) | precioVenta
DESCUENTO COTIZACION | descuento_cot | OBSERVACION | observacion | EL PRODUCTO QUE SE GUARDA SE RESTA DIRECTO DEL KARDEX
TOTAL PRODUCTOS | total_productos
TOTAL GENERAL | totalGeneral |  |  | SI LA COTIZACION SE ANULA LOS PRODUCTOS REGRESAN AL KARDEX
FECHA VENTA | fechaCotizacion
TIPO PAGO | idTipoPago
TIPO BANCO | idBanco
NRO VOUCHER | numVoucher
FECHA ORDEN | fechaOrden
DETALLE | Detalle

## DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
AUN VA A CONFIRMAR COMO VA HACER